## Biểu số 01
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỚI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 (nếu có)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-PTNT ngày tháng 6 năm 2024 của Chi cục Phát triển nông thôn Bắc Giang)
STT | Danh mục | Nhóm dự án | Chủ đầu tư | Đơn vị phối hợp | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quy mô dự án | TMĐT dự án |  |  | Đã có trong KH trung hạn 2021-2025 của tỉnh (bao gồm vốn kế hoạch giao ban đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021; 07/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 và bổ sung từ các văn bản khác của cấp có thẩm quyền từ các nguồn vốn NST, NSTW, ...) | Chưa có trong KH trung hạn 2021-2025 của tỉnh (gồm vốn các nguồn vốn NST, NSTW, ...) | Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án |  | Lí do đề nghị điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư | Ghi chú (ghi rõ các văn bản chỉ đạo, kết luận của TTTU, BCS Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh...)
[8 empty] | Đối với dự án điều chỉnh |  | Đối với dự án đề nghị bổ sung mới kế hoạch trung hạn 2021-2025 |  |  | UBND tỉnh tháng 5-2024 | Thời gian trình kỳ HĐND thường kỳ (tuần tiên của tháng 7/2024)
[8 empty] | TMĐT dự án đã được phê duyệt | TMĐT dự án đề nghị điều chỉnh (nếu có) | TMĐT dự kiến
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TỔNG SỐ
I | Điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có)
1
2
3
…..
II | Bổ sung mới chủ trương đầu tư (nếu có)
1
2
3
….

## Biểu số 02 KH 2021-2025
Mẫu biểu số 02
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2025 CỦA TỈNH (nếu có)
(Kèm theo Công văn số: /SNN-KHTC ngày tháng 3 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
ĐVT: triệu đồng
STT | Danh mục | Quyết định phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án |  |  |  | Quyết định phê duyệt/điều chỉnh dự án đầu tư |  |  |  | Thời gian thực hiện KC-HT dự án (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và gia hạn nếu có) |  | Giá trị các công việc/hợp đồng gói thầu đã ký của dự án | Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện của dự án đến ngày 31//3/2024 | Lũy kế vốn đã được cấp có thẩm quyền bố trí từ đầu dự án đến ngày 31/3/2024 |  |  |  | Trong đó: Riêng kế hoạch năm 2024 (đã được cấp có thẩm quyền bố trí đến ngày 31/3/2024) |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được giao (bao gồm vốn kế hoạch giao ban đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021; 07/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 và bổ sung từ các văn bản khác của cấp có thẩm quyền từ các nguồn vốn NST, NSTW, ...) |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đề nghị điều chỉnh tăng, giảm và đề xuất bổ sung |  |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 sau đề nghị điều chỉnh tăng, giảm và đề xuất bổ sung (bao gồm vốn kế hoạch giao ban đầu tại NQ số 49/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021; 07/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 và bổ sung từ các văn bản khác của cấp có thẩm quyền các nguồn vốn NST, NSTW, ...) |  |  |  | Nêu rõ lí do, nguyên nhân điều chỉnh (tăng, giảm), bổ sung
|  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Thời gian phê duyệt ban đầu | Thời gian gia hạn, số văn bản ngày tháng năm được gia hạn (nếu có) |  |  | Tổng (tất cả các nguồn) | Trong đó: |  |  | Tổng (tất cả các nguồn) | Trong đó: |  |  | Tổng (tất cả các nguồn) | Trong đó: |  |  | Tổng (tất cả các nguồn) | Trong đó: |  |  | Tổng (tất cả các nguồn) | Trong đó:
|  |  |  | NS tỉnh | NSTW |  |  | NS tỉnh | NSTW | [5 empty] | NS tỉnh | NSTW trong nước | NSTW (vốn nước ngoài ODA) |  | NS tỉnh | NSTW trong nước | NSTW (vốn nước ngoài ODA) |  | NS tỉnh | NSTW trong nước | NSTW (vốn nước ngoài ODA) |  | NS tỉnh | NSTW trong nước | NSTW (vốn nước ngoài ODA) |  | NS tỉnh | NSTW trong nước | NSTW (vốn nước ngoài ODA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| TỔNG SỐ |  | 277269 | 67189 | 210080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2021 | Tháng 12/2022 QĐ 166/QĐ-TTg 03/02/2021 | 0 | 0 | 174061.218 | 13402.218 | 0 | 160659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50506.8 | 4135 | 0 | 46371.8 | 0 | 13998 | 0 | -13998 | 50507 | 18133 | 0 | 32374
| Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB |  | 277269 | 67189 | 210080 | 0 |  |  |  | 2016-2021 | Tháng 12/2022 QĐ 166/QĐ-TTg 03/02/2021 |  |  | 174061.218 | 13402.218 | 0 | 160659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50506.8 | 4135 | 0 | 46371.8 | 0 | 13998 | 0 | -13998 | 50507 | 18133 | 0 | 32374 | Đề nghị điều chỉnh tăng nguồn vốn ngân sách tỉnh và giảm nguồn vốn ngân sách TW để thanh toán cho các dự án do Chương trình kết thúc vào tháng 12/2022 (gia hạn thời gian đóng khoản vay là 31/7/2023), từ năm 2023 WB không cấp vốn ODA về cho tỉnh nữa
3.1 | Cấp nước cho cộng đồng dân cư |  | 167128 | 16713 | 150415 | 0 | 71124 | 8529 | 62595 | 0 | 0 | 150447 | 141185 | 138251.218 | 13402.218 | 0 | 124849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40875.8 | 4135 | 0 | 36740.8 | 0 | 13998 | 0 | -13998 | 40876 | 18133 | 0 | 22743
1 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT huyện Hiệp Hòa | 1790/QĐ-UBND 20/10/2017 | 25000 | 2500 | 22500 |  |  |  |  | 2018-2020 |  | 23605 | 23079 | 23079.287 | 2199.287 |  | 20880 |  |  |  |  | 829.1 | 308 |  | 521.1 | 0 | -109 |  | 109 | 829 | 199 |  | 630
2 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế | 300/QĐ-SKHĐT 27/10/2017 | 4394 | 439 | 3955 |  |  |  |  | 2018-2019 |  | 2931 | 2931 | 2921 | 293 |  | 2628 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 36.9 | 0 | 10 |  | -10 | 37 | 10 |  | 27
3 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT xã An Lập, huyện Sơn Động | 279/QĐ-SKHĐT 13/10/2017 | 5717 | 572 | 5145 |  |  |  |  | 2018-2020 |  | 4941 | 4941 | 4941 | 500 |  | 4441 |  |  |  |  | 91.8 |  |  | 91.8 | 0 | 16 |  | -16 | 92 | 16 |  | 76
4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam | 301/QĐ-SKHĐT 27/10/2017 | 9913 | 991 | 8922 |  |  |  |  | 2018-2020 |  | 8843 | 6813 | 6780 | 840 |  | 5940 |  |  |  |  | 3132.5 | 150.5 |  | 2982 | 0 | 2982.5 |  | -2982.5 | 3133 | 3133
5 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa | 47/QĐ-SXD 03/4/2019 | 10468 | 1047 | 9421 |  |  |  |  | 2019-2020 |  | 8350 | 8350 | 8349.931 | 834.931 |  | 7515 |  |  |  |  | 316 | 35 |  | 281 | 0 | 0 |  | 0 | 316 | 35 |  | 281
6 | Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước SHTT xã Bố Hạ, huyện Yên Thế | 246/QĐ-SXD 24/10/2019 | 3476 | 348 | 3128 |  |  |  |  | 2019-2020 |  | 3173 | 1716 | 1652 | 300 |  | 1352 |  |  |  |  | 1853 | 48 |  | 1805 | 0 | 1776 |  | -1776 | 1853 | 1824 |  | 29
7 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước SHTT thôn Đèo Gia-Cống Luộc, xã Đèo Gia và Hệ thống cấp nước liên xã Phong Vân- Phong Minh; Lục Ngạn | 225/QĐ-SXD 30/9/2019 | 4957 | 496 | 4461 |  |  |  |  | 2019-2020 |  | 4440 | 3998 | 3953 | 200 |  | 3753 |  |  |  |  | 1274 | 296 |  | 978 | 0 | 708 |  | -708 | 1274 | 1004 |  | 270
8 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước SHTT thôn Lái và thôn Hai, xã An Bá và Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tuấn Đạo; huyện Sơn Động | 274/QĐ-SXD 14/11/2019 | 4027 | 403 | 3624 |  |  |  |  | 2019-2020 |  | 3660 | 3565 | 3548 | 200 |  | 3348 |  |  |  |  | 479 | 203 |  | 276 | 0 | 276 |  | -276 | 479 | 479
9 | Dự án Hệ thống cấp nước SHTT liên xã Đại Thành và Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa | 100/QĐ-UBND 22/01/2019 | 25373 | 2537 | 22836 | 3044/QĐ -UBND 10/10/2022 | 25373 | 2729 | 22644 | 2019-2021 |  | 24244 | 23000 | 22875 | 1635 |  | 21240 |  |  |  |  | 7447.5 | 1228.5 |  | 6219 | 0 | 1404.5 |  | -1404.5 | 7448 | 2633 |  | 4815
10 | Dự án Hệ thống cấp nước SHTT liên xã Phượng Sơn và Quý Sơn, huyện Lục Ngạn | 1304/QĐ-UBND 07/8/2019 | 24800 | 2480 | 22320 | 3540/QĐ -UBND 30/12/2022 | 24800 | 3182 | 21618 | 2019-2022 |  | 23500 | 23133 | 21603 | 2350 |  | 19253 |  |  |  |  | 9100 | 982 |  | 8118 | 0 | 2365 |  | -2365 | 9100 | 3347 |  | 5753
11 | Dự án Hệ thống cấp nước SHTT liên xã Tam Tiến và Đồng Vương, huyện Yên Thế | 1879/QĐ-UBND 13/11/2019 | 20951 | 2095 | 18856 | 3534/QĐ -UBND 30/12/2022 | 20951 | 2618 | 18333 | 2019-2022 |  | 20365 | 18421 | 17312 | 1850 |  | 15462 |  |  |  |  | 10329 | 395 |  | 9934 | 0 | 3393 |  | -3393 | 10328 | 3788 |  | 6540
12 | Dự án Hệ thống cấp nước SHTT liên xã Đông Hưng và Đông Phú, huyện Lục Nam | 343/QĐ-UBND 06/3/2019 | 23000 | 2300 | 20700 |  |  |  |  | 2019-2022 |  | 22395 | 21238 | 21237 | 2200 |  | 19037 |  |  |  |  | 5987 | 489 |  | 5498 | 0 | 1176 |  | -1176 | 5987 | 1665 |  | 4322
| Nguồn vốn chưa sử dụng |  | 5052 | 505 | 4547
3.2 | Cấp nước và vệ sinh cho các trường học |  | 15940 |  | 15940 |  |  |  |  | 2018-2020 |  | 15290 | 15290 | 15290 |  |  | 15290 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90
3.3 | Cấp nước và vệ sinh cho các trạm y tế |  | 20520 |  | 20520 |  |  |  |  | 2018-2020 |  | 20520 | 20520 | 20520 |  |  | 20520 |  |  |  |  | 9541 |  |  | 9541 |  |  |  |  | 9541 |  |  | 9541